## Formato Reporte Mensual
REPORTE GESTIÓN LOGÍSTICA & ALMACÉN
ENERO - 2018
Fecha: 07/02/2018
CURVAS DE AVANCE
AVANCE DE OBJETIVOS
Descripción de las Actividades
| OBJ. | ACT. | DESCRIPCIÓN |  |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
| 1 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución de las Auditorias Aleatorias |  |  | 0
|  | 2 | Cerrar las tarjetas de Anomalias y Opersafe pendientes |  |  | 0
| 2 | 1 | Desarrollar plan mantenimiento / Preservacion Equipos BAO |  |  | 100
| 3 | 1 | Identificar riesgos y debilidades en almacenaje, custodia y manejo de materiales en BAO |  |  | 100
|  | 2 | Proponer mitigaciones (elaboración de informe / preservación de materiales) |  |  | 37
| 4 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución de los Inventarios 100% en almacenes de la empresa. |  |  | 12
| 5 | 1 | Coordinar proceso para la disposicion de los materiales / Elementos dañados en BAO |  |  | 0
| 6 | 1 | Desarrollar e implementar KPI's para BAA y los almacenes. |  |  | 30
| 7 | 1 | Garantizar mantenimiento y soporte del sistema SAP-MM. |  |  | 9
| 8 | 1 | Coordinar plan de actualizacion, depuracion del registro Maestro de Materiales en el Sistema SAP |  |  | 100
| 9 | 1 | Asegurar el soporte para ejecución de las Auditorias (FI). |  |  | 0
| 10 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución del mantenimiento / preservacion de Equipos en BAO |  |  | 13
| 11 | 1 | Asegurar el soporte para el proceso disposicion final de materiales / elementos dañados en BAO |  |  | 0
| Adicional | 1 | Elaboracion y Actualizacion de Procedimientos (Maestro) |  |  | 0
|  | 2 | Auditorias Mensuales |  |  | 0
|  | 3 | Auditoria de Socios |  |  | 0
| PLAN REMEDIACIÓN | 1 | Post Inventario 100% Octubre-2017 |  |  | 60
|  | 2 | Inventario 100% |  |  | 0
|  | 3 | Mejoras en Preservacion y Proteccion de Materiales Almacén |  |  | 34
|  | 4 | Depuración del Maestro de Materiales |  |  | 0
GRÁFICO TIEMPO PERDIDO
| Motivo |  |  | Total | Observaciones
| Falla de Plataforma Comunicación |  |  | 160 | 0
| Falla de Energia |  |  | 15 | 0
| Ausencia Personal (Varios Motivos) |  |  | 4 | Enfermedad
| Vacaciones |  |  | 48 | Compensatorios y Pasivos
| Falla Energia Electrica |  |  | 1 | Corte Energia
| Camión y Brazo Articulado |  |  | 80 | Fallas Mecanicas
| Feriados / No laborables |  |  | 16 | Carnavales
Note on D41: yp00475: Elaboración de Procedimiento, preservación de materiales se ejecuta en objetivo 3.
Note on D48: yp00475: Personal Contratado para dicha actividad: Unificación de materiales en 02 almacenes, unificación de materiales repetidos, mejoras de descripciones,…
Note on D50: yp00475: De Acuerdo al punto de Mantenimiento a equipos: Esta actividad se debe acodar la disposicion de mantenimiento (Ramon Sanchez y Supervisores de Mantenimiento y Producción) para algunos casos (Equipos Mayores, Valvulas, Instrumentos) La preservación se ejecuta en paralelo al objetivo 3
Note on D51: yp00475: En BAO se encuentra establecida el area para colocar los desechos y elementos que se tienen definidos como chatarra y material no recuperable (Falta la decisión por parte de la gerencia indicar que acción se ejecutara)
Note on D56: yp00475: Elaboración de Procedimiento, preservación de materiales se ejecuta en objetivo 3.

## % Avance Objetivos
KPI OBJETIVOS LOGÍSTICA & ALMACÉN 2018
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
OBJ. | ACT. | DESCRIPCIÓN | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R | % E | % R
1 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución de las Auditorias Aleatorias | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  | 33 |  | 33 |  | 43 |  | 67 |  | 67 |  | 76 |  | 100 |  | 0 |  | 0
| 2 | Cerrar las tarjetas de Anomalias y Opersafe pendientes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49 |  | 100 |  | 0
2 | 1 | Desarrollar un plan para el mantenimiento / Preservacion de Equipos en BAO | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 1 | Identificar riesgos y debilidades en almacenaje, custodia y manejo de materiales en BAO | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Proponer mitigaciones: elaboración de informe y preservación de materiales | 37 | 37 | 95 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución de los Inventarios 100% en almacenes de la empresa. | 12 | 12 | 22 |  | 34 |  | 45 |  | 57 |  | 69 |  | 80 |  | 93 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 1 | Coordinar proceso para la disposicion de los materiales / Elementos dañados en BAO | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 75 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 1 | Desarrollar e implementar KPI's para BAA y los almacenes | 15 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 1 | Garantizar mantenimiento y soporte del sistema SAP-MM. | 9 | 9 | 16 |  | 25 |  | 33 |  | 42 |  | 50 |  | 59 |  | 68 |  | 76 |  | 85 |  | 94 |  | 100
8 | 1 | Coordinar plan de actualizacion, depuracion del registro Maestro de Materiales en el Sistema SAP | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución de las Auditorias (Finanzas). | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 1 | Asegurar el soporte para la ejecución del mantenimiento / preservacion de Equipos en BAO | 13 | 13 | 25 |  | 37 |  | 50 |  | 63 |  | 76 |  | 88 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 1 | Asegurar el soporte para el proceso disposicion final de materiales / elementos dañados en BAO | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Adicional | 1 | Elaboracion y Actualizacion de Procedimientos (Maestro) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 8 |  | 36 |  | 45 |  | 68 |  | 93 |  | 100
| 2 | Auditorias Mensuales | 0 | 0 | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  | 45 |  | 54 |  | 63 |  | 73 |  | 82 |  | 91 |  | 100
| 3 | Auditoria de Socios | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL | 10 | 10 | 20 |  | 28 |  | 38 |  | 49 |  | 59 |  | 67 |  | 77 |  | 82 |  | 90 |  | 94 |  | 100
PLAN REMEDIACIÓN | 1 | Post Inventario 100% Octubre-2017 | 53 | 60 | 98 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Inventario 100% | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  | 25 |  | 40 |  | 54 | 0 | 67 |  | 82 |  | 93 |  | 97 |  | 100 |  | 0
| 3 | Mejoras en Preservacion y Proteccion de Materiales Almacén | 26 | 34 | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52 |  | 86 |  | 100
| 4 | Depuración del Maestro de Materiales | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 16 |  | 29 |  | 42 |  | 52 |  | 65 |  | 77 |  | 89 |  | 100 |  | 0
|  | TOTAL | 12 | 13 | 15 |  | 22 |  | 30 |  | 40 |  | 49 |  | 57 |  | 67 |  | 74 |  | 87 |  | 93 |  | 100
|  | TOTAL GENERAL | 11 |  | 19 |  | 27 |  | 37 |  | 47 |  | 56 |  | 65 |  | 75 |  | 80 |  | 89 |  | 94 |  | 100
Note on D7: yp00475: Elaboración de Procedimiento, preservación de materiales se ejecuta en objetivo 3.
Note on D14: yp00475: Personal Contratado para dicha actividad: Unificación de materiales en 02 almacenes, unificación de materiales repetidos, mejoras de descripciones,…
Note on D16: yp00475: De Acuerdo al punto de Mantenimiento a equipos: Esta actividad se debe acodar la disposicion de mantenimiento (Ramon Sanchez y Supervisores de Mantenimiento y Producción) para algunos casos (Equipos Mayores, Valvulas, Instrumentos) La preservación se ejecuta en paralelo al objetivo 3
Note on D17: yp00475: En BAO se encuentra establecida el area para colocar los desechos y elementos que se tienen definidos como chatarra y material no recuperable (Falta la decisión por parte de la gerencia indicar que acción se ejecutara)
Note on D23: yp00475: Elaboración de Procedimiento, preservación de materiales se ejecuta en objetivo 3.

## Curva de Avance Plan
CURVA DE AVANCE PLAN DE REMEDIACIÓN
| MES | CURVA ESTIMADA | CURVA REAL
| ENERO | 12 | 13
| FEBRERO | 15
| MARZO | 22
| ABRIL | 30
| MAYO | 40
| JUNIO | 49
| JULIO | 57
| AGOSTO | 67
| SEPTIEMBRE | 74
| OCTUBRE | 87
| NOVIEMBRE | 93
| DICIEMBRE | 100

## Curva de Avance Obj
CURVA DE AVANCE OBJETIVOS
| MES | CURVA ESTIMADA | CURVA REAL
| ENERO | 10 | 10
| FEBRERO | 20
| MARZO | 28
| ABRIL | 38
| MAYO | 49
| JUNIO | 59
| JULIO | 67
| AGOSTO | 77
| SEPTIEMBRE | 82
| OCTUBRE | 90
| NOVIEMBRE | 94
| DICIEMBRE | 100

## Avance Objetivos
AVANCE DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

## Gráfico Tiempo Perdido
GRÁFICOS DE TIEMPO PERDIDO
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
Motivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Total | Observaciones
Falla de Plataforma Comunicación | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [47 empty] | 160
Falla de Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [47 empty] | 15
Ausencia Personal | [5 empty] | 8 | [46 empty] | 8
Vacaciones Personal | [7 empty] | 48 | [44 empty] | 48
Falla Sistema | [5 empty] | 1 | [46 empty] | 1
Permisos No Remunerado | 0 | 40 | 40 | [49 empty] | 80
Feriados / No laborables | [6 empty] | 16 | [45 empty] | 16
0
0
328